## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Notes
Header | 27/10 | 31/10 | 100% | Ryan Tieu
Footer | 2023-06-11 | 2023-08-11 | 100% | Ryan Tieu
Loading Screen | 30/10 | 31/10 | 100% | Ryan Tieu
Carousel | 27/10 | 30/10 | 100% | Ryan Tieu
Home Page | 27/10 | 21/11 | 100% | Ryan Tieu
Login Page | 2023-06-11 | 2023-10-11 | 100% | Ryan Tieu
Showtimes | 2023-06-11 | 2023-10-11 | 100% | Ryan Tieu
Promotion | 2023-10-11 | 14/11 | 100% | Ryan Tieu
Detail | 20/11 | 21/11 | 100% | Duy Le | build ui: Duy Le, build logic: Ryan Tieu
Register | 27/10 | 2023-07-11 | 100% | Duy Le | build ui: Duy Le, build logic: Ryan Tieu
Ticket Booking |  |  | 0% | Duy Le